## Tabelle1
1.Sprint | 2017-03-15 | Sprintziel: Story Map, Klassendiagram | 2.Sprint | 2017-03-29 | Sprintziel: GUIs | 3.Sprint | 2017-04-26 | Sprintziel: Spieler anlegen, Spieler entfernen, Positionen verwalten, Spiel anlegen | 4.Sprint | 2017-05-10 | Sprintziel | 5.Sprint | 2017-05-24 | Sprintziel
| 2017-03-16 | Planung der Arbeitspakete |  | 2017-04-19 | Planung zur Wiederaufnahme der Arbeiten nach den Ferien |  | 2017-04-27 | Sprintplanung |  | 2017-05-11 |  |  | 2017-05-29
| 2017-03-17 | Review Klassendiagramms |  | 2017-04-20 | Kurzbesprechung zu Webservices |  | 2017-04-28 | Aufteilung der Aufgaben für das Wochenende |  | 2017-05-12 |  |  | 2017-05-30
| 2017-03-20 | Review Storymap |  | 2017-04-21 | Grober Sprint-Review |  | 2017-05-02 | Besprechung aufgetretener Probleme |  | 2017-05-15 |  |  | 2017-05-31
| 2017-03-21 | Review des ausgebesserten Klassendiagrams |  | 2017-04-24 | Letzte Probleme mit GUIs |  | 2017-05-03 | Planung der Akzeptanzkriterien und Testfälle |  | 2017-05-16 |  |  | 2017-06-01
| 2017-03-22 | Review der ausgebesserten Storymap |  | 2017-04-25 | Akzeptanztest GUIs |  | 2017-05-04 |  |  | 2017-05-17 |  |  | 2017-06-02
| 2017-03-23 | Besprechung GUI Mockups |  |  |  |  | 2017-05-05 |  |  | 2017-05-18 |  |  | 2017-06-07
| 2017-03-24 | Review GUI Mockups |  |  |  |  | 2017-05-08 |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2017-06-08
| 2017-03-27 | Planung der weiteren Vorgehensweise bezüglich der Programmierung |  |  |  |  | 2017-05-09 |  |  | 2017-05-22 |  |  | 2017-06-09
| 2017-03-28 | Integrations von den Standardklassen e.g. Player usw. | [7 empty] | 2017-05-23 |  |  | 2017-06-12
| 2017-03-29 | Grober Sprint Review | [10 empty] | 2017-06-13